نطاق العمل

نظام سجلنا لإدارة العملاء والمبيعات — ملحق ملزم يُرفق بالعرض الفني والمالي ويُعتمد معه.

1. بيانات المشروع

تُملأ خانات هذا الجدول عند توقيع العقد، ويُعتمد ما فيها على ما ورد في العرض المالي المعتمد.

| البند | البيان |
| --- | --- |
| العميل | .............................................. |
| التاريخ | .............................................. |
| الباقة | Starter / Growth / Scale — (يُحدَّد بعلامة) |
| عدد المستخدمين | .............................................. |
| قيمة المشروع | .............................................. |
| مدة التنفيذ | .............................................. |

2. ما نسلّمه

نُسلّم نظاماً مُثبَّتاً ومُهيّأً على خادم العميل، لا نسخة تجريبية ولا خدمة على خوادمنا. والبنود التالية هي مجمل ما يغطيه العقد:

- التركيب والتهيئة: يُثبَّت النظام على خادم العميل أو خادمه السحابي، ويُضبط الاتصال بقاعدة البيانات وبالبريد الصادر والوارد.

- التعريب والهوية: تُعرَّب الواجهة، وتُضبط هوية الشركة على اسمها، وتُحسم العملة واللغة عند التثبيت. والتثبيت الواحد يحمل عملة واحدة ولغة واحدة لكل المستخدمين.

- قناة المبيعات: تُهيَّأ قناة واحدة بمراحل العمل نفسها كما يحددها العميل في جلسة التهيئة، وتُضبط رؤية لوحة كانبان.

- المستخدمون والصلاحيات: يُنشأ مستخدمو العميل بأدوارهم، ويُضبط نطاق رؤية كل مستخدم: الكل أو مجموعته أو ما أنشأه هو. وسقف المستخدمين بحسب الباقة: حتى 5 في Starter، وحتى 15 في Growth، وحتى 40 في Scale.

- المنتجات وقائمة الأسعار: تُحمَّل المنتجات وقائمة الأسعار من ملف يقدمه العميل في صيغة CSV أو XLSX.

- قوالب العروض: يُعاد إدخال حتى ثلاثة من عروض أسعاركم الحالية كنماذج داخل النظام، ببياناتها وبنودها، ضمن جلسة التركيب.

- التدريب: جلستان عن بُعد: الأولى عند التسليم لفريق العمل، والثانية بعد أسبوعين لمراجعة ما استُخدم فعلاً وما تعثّر.

- الدليل: الدليل العربي المكتوب في 17 فصلاً، يُسلَّم مع النظام بصيغة PDF ويغطي التشغيل اليومي وإدارة الصلاحيات والحدود.

- نقل البيانات: العملاء المحتملون والأشخاص والمنتجات فقط، وعند شراء بند نقل البيانات المنفصل الذي يبدأ من 8,000 ج.م. ولا يدخل في سعر الباقة.

3. ما يلتزم به العميل

المدد في القسم الرابع محسوبة على أن البنود التالية قائمة قبل بدء العمل. وتأخّر أي بند منها يؤجّل التاريخ المتفق عليه بما يوازيه:

- الخادم: خادم أو VPS بالمواصفات الآتية: PHP 8.3 أو أحدث، وMySQL 8، ومعالجان (2 vCPU)، و4 جيجابايت ذاكرة، و40 جيجابايت قرص SSD، لما يصل إلى 15 مستخدماً؛ مع السماح بتشغيل المهمة المجدولة (cron) التي تجلب البريد الوارد وتُشغّل الحملات.

- النطاق والشهادة: اسم نطاق (domain) وشهادة SSL صالحة، وتجديد الشهادة قبل انتهائها، وتحويل النطاق إلى الخادم.

- البريد: حساب بريد صادر لـ SMTP، وصندوق وارد يُقرأ عبر IMAP، مع بيانات اعتماد كل منهما.

- البيانات: بياناته مصدَّرة إلى CSV أو XLSX قبل جلسة نقل البيانات، في الملفات والصور المتفق عليها كتابياً.

- صاحب القرار: مالك واحد مسمّى قادر على اتخاذ القرار خلال 3 أيام عمل، وإليه تُوجَّه الطلبات والاعتمادات.

- الحضور: ما يصل إلى 6 حضور في جلسات التدريب، من الفريق الذي سيستخدم النظام فعلاً لا من الإدارة وحدها.

- التجربة: تشغيل بمستخدمين حقيقيين على بيانات حقيقية خلال 14 يوماً من التشغيل الفعلي، وإبلاغنا بالملاحظات في هذه المدة.

4. الجدول الزمني

المدد بأيام العمل من الأحد إلى الخميس، ولا تشمل العطلات الرسمية ولا أيام توقف يعود سببه إلى العميل:

| الباقة | المدة التقديرية | مع نقل البيانات |
| --- | --- | --- |
| Starter | حتى 5 أيام عمل | حتى 8 أيام عمل |
| Growth | حتى 10 أيام عمل | حتى 13 يوم عمل |
| Scale | حتى 20 يوم عمل | حتى 23 يوم عمل |

يُضاف إلى المدة 3 أيام عمل عندما يدخل بند نقل البيانات في العقد، لأن كل ملف يُراجع ويُنقل ويُطابق عدده قبل التسليم. ويبدأ حساب المدة من اليوم الذي تُستوفى فيه التزامات العميل في القسم الثالث، ومنه استلام بيانات المصدر كاملة.

5. معايير القبول

تُقاس الجودة بثلاثة اختبارات تُجرى أمام العميل في جلسة التسليم على بياناته هو، ولا يُعد النظام مُسلَّماً قبل نجاحها جميعاً:

- يدخل مستخدم من مستخدمي العميل بحسابه الخاص، وينشئ عميلاً محتملاً يظهر في القناة المهيّأة بالمرحلة الصحيحة.

- يُصدر عرض سعر من بطاقة عميل محتمل، ويُحمَّل ملف PDF العربي الخاص به ويُفتح ويُقرأ: حروفه متصلة، واتجاهه من اليمين إلى اليسار، ومجاميعه مطابقة لما أُدخل.

- يظهر في النظام عدد الصفوف المتفق عليه في ملف النقل، لكل من العملاء المحتملين والأشخاص والمنتجات، ويُطابق العدد المكتوب في محضر النقل.

6. خارج النطاق

ما يلي خارج هذا النطاق صراحةً، ولا يجوز فهمه ضمناً من أي بند آخر في هذا المستند:

- لا محاسبة ولا دفاتر: لا قيود ولا دفتر أستاذ ولا ميزان مراجعة ولا تقارير مالية ولا دورة مشتريات.

- لا فاتورة ضريبية ولا فاتورة إلكترونية: ولا أي ربط بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو بمصلحة الضرائب.

- لا تطوير مخصّص: أي وحدة أو تعديل يُسعَّر منفصلاً في عقد مستقل يبدأ من 12,000 ج.م.

- لا استضافة ولا إدارة خادم: الاستضافة المُدارة بند شهري منفصل، وإدارة الخادم والنسخ الاحتياطي والمراقبة مسؤولية العميل أو مزوّده.

- لا دعم لمزوّدي الخدمة من الغير: النطاق والشهادة والبريد والسحابة تُدعم من مزوّديها، والحسابات عندهم باسم العميل.

- لا تنظيف للبيانات يتجاوز النقل المتفق عليه: لا إزالة تكرار ولا توحيد أسماء ولا تصحيح أرقام أو عناوين إلا ببند منفصل يُسعَّر كتابياً.

- تعدد الفروع يُقيَّم بعرض منفصل؛ الباقة تشمل تثبيتاً واحداً.

7. التغييرات

أي تغيير في النطاق — بند جديد أو تعديل في بند قائم أو زيادة في عدد المستخدمين أو القوالب أو الملفات المنقولة — يُكتب ويُسعَّر ويُعتمد كتابياً قبل بدء العمل به، ويُعدَّل الجدول الزمني بما يوازي التغيير. ولا يُنفَّذ تغيير مشافهةً في مكالمة أو اجتماع، ولا يُحتسب ضمن السعر المتفق عليه.

8. التوقيع

يُوقَّع هذا الملحق مع العقد، ويُعد جزءاً منه. وما لم يُكتب هنا لا يُفهم منه.

| عن العميل | عن سجلنا |
| --- | --- |
| الاسم: ...................... | الاسم: ...................... |
| الصفة: ...................... | الصفة: ...................... |
| التاريخ: ..................... | التاريخ: ..................... |
| التوقيع: ................... | التوقيع: ................... |